## Memantine HCl - MAA Tracker
국가 | 브랜드명 | 적응증 | 용량 | 허가번호 | 허가상태 | 허가유형 | 허가일 | Variation 유형 | 변경사유 | 전버전(참조) | 담당자 | 우선순위 | 비고
한국 | 알츠정 | 알츠하이머병 | 5/10mg | MFDS2024-001 | 허가완료 | 정규허가 | 2024-01-15 | 최초 | - | - | Kim J. | Normal | 한국 최초허가 완료
한국 | 알츠정 | 알츠하이머병 | 20mg | MFDS2024-001-Var1 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-08-20 | 용량추가(Type A) | 20mg 고용량 추가 | MFDS2024-001 | Kim J. | Normal | 20mg 용량 추가 자동승인
한국 | 알츠정 | 혈관성 치매 | 10mg | MFDS2024-001-Var2 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-09-30 | 적응증추가(Type B) | 혈관성 치매 새 적응증 | MFDS2024-001 | Kim J. | Normal | 적응증 추가 심사 완료
한국 | 알츠정 | 알츠하이머병 | 10mg | MFDS2024-001-Var3 | 허가심사중 | 정규허가 | - | 제조소변경(Type B) | OO 제약 → XX 제약 | MFDS2024-001 | Kim J. | High | 제조소 변경 심사중 (예상: 2025-Q2)
미국 | Alzemed US | 알츠하이머병 | 10mg | FDA2024-555 | 허가완료 | 정규허가 | 2024-05-15 | 최초 | - | - | Park M. | Normal | FDA 정규허가
미국 | Alzemed US | 알츠하이머병 | 10mg(ER) | FDA2024-555-Var1 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-07-01 | 제형추가(Type B) | ER 서방정 제형 추가 | FDA2024-555 | Park M. | Normal | ER 제형 추가 승인
미국 | Alzemed US | 알츠하이머병 | 20mg | FDA2024-555-Var2 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-11-10 | 용량추가(Type A) | 20mg 추가 | FDA2024-555-Var1 | Park M. | Normal | FDA Priority Review 승인
미국 | Alzemed US | 경도인지장애(MCI) | 10mg | FDA2024-555-New-Indication | 신청중 | 정규허가 | - | 적응증추가(Type C) | MCI 새 적응증 | FDA2024-555 | Park M. | High | FDA 신청중 (2025-Q4), 심사 예정 10개월
EU | Alzemed EU | 알츠하이머병 | 5/10mg | EMA2024-009 | 조건부허가 | 조건부허가 | 2024-06-15 | 최초 | - | - | Lee S. | High | EMA 조건부허가 (PSUR 2년 제출)
EU | Alzemed EU | 알츠하이머병 | 20mg | EMA2024-009-Var1 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-09-10 | 용량추가(Type A) | 20mg 추가 | EMA2024-009 | Lee S. | Normal | EU 용량 추가 자동승인
EU | Alzemed EU | 알츠하이머병 | 5/10/20mg | EMA2024-009-Conversion | 정규허가전환 | 정규허가 | 2025-11-10 | 조건부→정규 | PSUR 제출 완료로 조건 해제 | EMA2024-009 | Lee S. | Normal | 조건부에서 정규허가로 전환 완료
EU | Alzemed EU | 혈관성 치매 | 10mg | EMA2024-009-RTF | 거절 | 정규허가 | 2025-09-15 | 적응증추가거절 | 혈관성 치매 적응증 거절 | EMA2024-009 | Lee S. | Critical | RTF: 제출 자료 부적합, 재제출 필요
EU | Alzemed EU | 혈관성 치매 | 10mg | EMA2024-009-RTF-Resubmit | 재신청준비중 | 정규허가 | - | 재신청 | RTF 지적사항 보완 | EMA2024-009-RTF | Lee S. | Critical | RTF 재제출 준비중 (2025-Q1)
일본 | Dnpil | 신경퇴행성질환 | 5mg | PMDA2023-112 | 허가완료 | 정규허가 | 2023-10-05 | 최초 | - | - | Choi Y. | Normal | 일본 최초허가
일본 | Dnpil | 파킨슨병 치매 | 5mg | PMDA2023-112-Var1 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-01-14 | 적응증추가(Type B) | 파킨슨병 치매 추가 | PMDA2023-112 | Choi Y. | High | PMDA 심사 완료
일본 | Dnpil | 알츠하이머병 | 10mg | PMDA2023-112-Var2 | 반려 | 정규허가 | 2025-10-20 | 적응증추가거절 | 알츠하이머 적응증 거절 | PMDA2023-112 | Choi Y. | Critical | CRL: 추가 임상데이터 요청
일본 | Dnpil | 알츠하이머병 | 10mg | PMDA2023-112-CRL-Response | 재신청준비중 | 정규허가 | - | CRL응답 | CRL 지적사항 응답 준비 | PMDA2023-112-Var2 | Choi Y. | Critical | 재신청 예정 2025년 말
호주 | Alzemed AU | 알츠하이머병 | 10mg | TGA2024-123 | 허가완료 | 정규허가 | 2024-10-05 | 최초 | - | - | Lee J. | Normal | 호주 승인
호주 | Alzemed AU | 알츠하이머병 | 20mg | TGA2024-123-Var1 | 허가완료 | 정규허가 | 2025-05-20 | 용량추가(Type A) | 20mg 추가 | TGA2024-123 | Lee J. | Normal | 호주 용량 추가
호주 | Alzemed AU | 알츠하이머병(OTC) | 5mg | TGA2024-123-OTC | 신청중 | 정규허가 | - | 신청(OTC전환) | OTC 전환 신청 | TGA2024-123 | Lee J. | High | 일반의약품 전환 신청중
캐나다 | Alzemed CA | 알츠하이머병 | 10mg | HC2024-999 | 허가완료 | 정규허가 | 2024-12-10 | 최초 | - | - | Kang D. | Normal | 캐나다 승인
캐나다 | Alzemed CA | 알츠하이머병 | 20mg | HC2024-999-Var1 | 승인취소 | 정규허가 | 2025-10-15 | 우발적거절 | 시장 철수 (자발적) | - | Kang D. | Critical | 안전성 이슈로 자발적 취소, 회수절차 진행중
싱가포르 | Alzemed SG | 알츠하이머병 | 10mg | HSA2024-567 | 신청중 | 정규허가 | - | 최초 | - | - | Lee J. | High | HSA 신청중, Day 30 질문 응답중
중국 | Alzemed CN | 알츠하이머병 | 10mg | NMPA2024-888 | 허가심사중 | 정규허가 | - | 최초 | - | - | Ahn T. | Critical | NMPA 심사중 (예상: 2025-Q3)
중국 | Alzemed CN | 알츠하이머병 | 10mg | NMPA2024-888-OnHold | 심사중단 | 정규허가 | - | 최초 | - | - | Ahn T. | Critical | 안전성 우려로 심사 중단 (2025-10), 추가 데이터 요청